## Slide 1
Российская Федерация
Администрация города Орла
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад №61 комбинированного вида
302010, Россия, Орловская область,
Город Орел, ул.Комсомольская,д.318
orel_ds61@orel-region.ru
телефон(4862) 77-09-82
ОПТИМИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ ВОСПИТАТЕЛЯ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО РИСОВАНИЮ, ЛЕПКЕ, АППЛИКАЦИИ
Орел, 2022

## Slide 2: Карточка ПСР-проекта МБДОУ Д/с №61«Оптимизация времени воспитателя при подготовке к организованной образовательной деятельности по рисованию, лепке, аппликации»
4. Ключевые события проекта
1.Старт проекта-20.01.2022
2.Диагностика и целевое состояние -01.02.2022-21.03.2022
-разработка текущей карты процесса-01.02.2022-21.02.2022
-производственный анализ №1-21.02.2022-28.02.2022
-разработка целевой карты процесса – 01.03.2022-21.03.2022
3.Внедрение улучшений-22.03.2022-20.07.2022
-совещание по защите подходов внедрения- 28.03.2022
-определение перечня мероприятий по реализации проекта- 29.03.2022-05.04.2022
-внедрение и проведение мероприятий по достижению целей проекта-06.04.2022-10.07.2022
-обучение участников процесса-11.07.2022- 15.07.2022
4.Закрепление результатов и закрытие проекта-18.07.2022-01.08.2022
-производственный анализ №2- 18.07.2022-25.07.2022
-завершающее совещание -01.08.2022
3. Цели и плановый эффект
2. Обоснование выбора
Руководитель проекта: заведующая ДОУ, воспитатель старшей группы.
Заказчики процесса: администрация ДОУ, педагоги, родители, воспитанники ДОУ.
Команда проекта: воспитатель старшей группы Макеева Екатерина Викторовна, воспитатель старшей группы Ветрова Елена Валентиновна, помощник воспитателя Николаева Евгения Викторовна.
Владелец процесса: заместитель заведующей по УВР.
Периметр проекта: старшая группа ДОУ.
Ключевой риск: снижение качества образовательных услуг.
Проблемы:
1.Большие временные потери педагога при подготовке к образовательной деятельности.
2.Отсутствие системы хранения оборудования по изодеятельности.
3.Незавершенность детских творческих работ.
4.Нарушение распорядка дня воспитанников старшей группы.
5.Отсутствие визуализации в системе хранения.
1. Вовлеченные лица и рамки проекта
Границы процесса: От начала подготовки образовательной деятельности по рисованию, лепке, аппликации до момента сбора оборудования в место хранения.
.
Наименование цели* | Текущий показатель | Целевой показатель
1. Сокращение времени для подготовки к образовательной деятельности по рисованию, лепке, аппликации. | 20 минут | 7 минут
2.Увеличение количества законченных детских творческих работ | 16 детей | 25 детей

## Slide 3: Команда проекта: «Оптимизация времени воспитателя при подготовке к организованной образовательной деятельности по рисованию, лепке, аппликации»
Руководство проекта (непосредственно отвечающие за результат проекта, принимающие основные решения)
Команда проекта
  Кардашян Е.В.
  Заместитель заведующей по УВР
  * Владелец процесса
  Возилкина Е.В.
  Заведующая ДОУ
Макеева Е.С.
Воспитатель
Роль: исполнитель
Ветрова Е.В.
Воспитатель
Роль:исполнитель
Николаева Е.В.
Помощник воспитателя
Роль:исполнитель
*Руководитель проекта

## Slide 4: Анкетирование № 1 заказчиков процесса «Оптимизация времени воспитателя при подготовке к организованной образовательной деятельности по рисованию, лепке, аппликации»
Итого: средний балл 2,9
Комментарии
  В случае ответа "Нет"/ "Скорее нет" – прокомментируйте.
Вопросы
Нет
Скорее нет
Скорее да
Да
3,2
3,1
2,0
3,2
1
Поддержка пользователей процесса
2
3
4
3,0
  Является ли процесс для вас простым и понятным?
2
  Удовлетворены ли Вы в целом работой процесса?
  Является ли длительность процесса для вас оптимальной?
3
  Удовлетворены ли Вы нормативной документацией по процессу(инструкции, стандарты, регламенты и т.д.)?
4
  Удовлетворены ли Вы качеством поддержки и сервиса (консультациями)?
5
Процесс
1
Открытие и подготовка ПСР-проекта
Внедрение улучшений
Диагностика и Целевое состояние
Закрепление результатов и закрытие ПСР-проекта
2
3
1
4
Опишите предложения по совершенствованию процесса?
  Кол-во опрашиваемых: 5 чел.
  Участники анкетирования : воспитатели, помощник воспитателя, администрация ДОУ.
ПРИМЕЧАНИЯ:
Баллы
Ответы «Нет»/ «Скорее нет» связаны с большими временными потерями педагога при подготовке к ИЗО, ,отсутствием системы хранения. оборудования .
Сокращение времени для подготовки к образовательной деятельности, увеличение количества законченных детских работ.

## Slide 5: ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО СТЕНДА ПРОЕКТА «Оптимизация времени воспитателя при подготовке к организованной образовательной деятельности по рисованию, лепке, аппликации»

## Slide 6: График этапов проекта: «Оптимизация времени воспитателя при подготовке к организованной образовательной деятельности по рисованию, лепке, аппликации »
Янв.
Фев.
Мар.
Апр.
Май
Июн.
  2.3. Разработка целевой (идеальной) карты процесса
  2.2. Сбор фактических данных (ПА 1)
1.1.Определение проблемы и выбор темы проекта
Возилкина Е.В.
1. Открытие и подготовка ПСР-проекта
Сроки
  МОНИТОРИНГ КЛЮЧЕВЫХ ЭТАПОВ ПРОЕКТА
  4.2. Анкетирование заказчиков №2
  4.1. Мониторинг достигнутых результатов (ПА 2)
4. Производственный контроль и Закрытие
  3.4. Обучение участников процесса
.
1.2. Определение периметра проекта и границ
Отв.
Мероприятие
  4.5. Обратная связь и поощрение
  4.4. Оценка результатов и проведение завершающего совещания
  4.3. Закрепление результатов проекта в стандартах
.
  3.3. Внедрение мероприятий
  3.2. Разработка плана мероприятий
  3.1 Совещание по защите подходов внедрения
  2.1. Разработка текущей карты процесса
2. Диагностика и Целевое состояние
1.8. Организация информационного стенда проекта
1.7.Проведение стартового совещания и выпуск приказа
Еженедельно
3. Внедрение
1.6. Разработка план-графика проекта
1.5. Формирование команды проекта
.
1.4. Разработка карточки ПСР-проекта
1.3. Анкетирование заказчиков №1
  2.5. Оценка влияния изменений
  2.4. Определение путей достижения целевого состояния
Дек.
20.01-27.01.22
Кардашян Е.В.
27.01-01.02.22
01.02-02.02.22
02.02-03.02.22
01.02-07.02.22
27.01-01.02.22
27.01-01.02.22
27.01-01.02.22
28.01.22
03.02-10.02.22
01.02-21.03.22
01.02.-21.02.22
18.02-18.03.22
01.03-21.03.22
06.04-10.07.22
21.02-28.02.22
22.03-20.07.22
28.03.22
01.03-21.03.22
06.04-10.07.22
11.07-15.07.22
18.07-01.08.22
18.07-25.07.22
18.07-22.07.22
18.07-01.08.22
01.08.22
25.07-01.08.22
Возилкина Е.В
Кардашян Е.В
Кардашян Е.В.
Возилкина Е.В
Возилкина Е.В
Кардашян Е.В
Возилкина Е.В
Кардашян Е.В.
Кардашян Е.В
Кардашян Е.В.
Макеева Е.С.
Кардашян Е.В
Возилкина Е.В.
Возилкина Е.В
Возилкина Е.В
Возилкина Е.В
Возилкина Е.В
Кардашян Е.В
Согл.плану
Согл.плану
Возилкина Е.В.
Кардашян Е.В.
Кардашян Е.В.
Согл.плану
Возилкина Е.В.
Возилкина Е.В.
Возилкина Е.В.
.

## Slide 7: План стартового совещания по проекту «Оптимизация времени воспитателя при подготовке к организованной образовательной деятельности по рисованию, лепке, аппликации»
Цель встречи
  Проинформировать участников команды проекта о целях проекта, плане его реализации
  Получить комментарии, ответить на вопросы
Участники встречи
№
Темы
Время
Желаемый результат
Материалы
Ответственный
Пример реализации аналогичного проекта
10 мин.
Дать понимание команде проекта о том, как реализовывался аналогичный проект.
Убедить в необходимости и возможности реализации проекта, достижения целей
Пример реализованного проекта
Представитель предприятия, где был реализован проект
2
Общий план проекта. Роли участников команды проекта
15 мин.
Обеспечить понимание основных этапов проекта, их сроков. Объяснить роль каждого участника команды проекта
План –график проекта
Руководитель проекта
3
Цели и задачи проекта, подход к оценке результата, подход к мотивации
15 мин.
Обеспечить взаимопонимание по целям и оценке результатов
Карточка проекта
Руководитель проекта
1
Обсуждение и вопросы
15 мин.
Ответить на все вопросы участников команды проекта получить обратную связь и обеспечить полное понимание
Нет
Руководитель проекта
4
Подведение итогов, согласование протокола стартового совещания
5 мин.
Официально приступить к реализации проекта
Протокол стартового совещания
Руководитель проекта
5
  Возилкина Е.В.
  Кардашян Е.В
  Макеева Е.С.
  Ветрова Е.В.
  Николаева Е.А.

## Slide 8: Карта текущего состояния процесса « Оптимизация времени воспитателя при подготовке к организованной образовательной деятельности по рисованию, лепке, аппликации»
Организация системы хранения, укрепление МТБ
4 этап–
Создание рабочей группы по реализации проекта(заведующая издает приказ МБДОУ)
Вход процесса
Мониторинг результативности текущего процесса
1 этап
Разработка и утверждение плана проектной деятельности
2 этап
Составление алгоритма подготовительной деятельности к ОО
3 этап
Производственный анализ2
5 этап
Сокращение времени для подготовки к образовательной деятельности по рисованию, лепке, аппликации.
Выход процесса
ПРОБЛЕМЫ
Нет
Срок не регламентирован
Срок по регламенту
Продолжительность
Описание шага процесса
Брак/доработка
  - Проблема (нумерация сквозная для всего проекта)
1
2
3
4
1
2
3
Большие временные потери педагога
при подготовке к образовательной деятельности
Отсутствие системы хранения оборудования
по изодеятельности
Нарушение распорядка дня воспитанников
№
Отсутствие визуализации в системе хранения
4
№

## Slide 9
Сбор фактических данных.
Производственный анализ №1
Анализ и решение проблем
Проблема
Коренная причина
  Не разработанность системы хранения оборудования по изодеятельности, отсутствие визуализации в системе хранения
Предлагаемые решения
  Упорядочить и стандартизировать место хранения необходимого методического материала
4
№
  - Проблема (нумерация сквозная для всего проекта)
Временные затраты на поиск необходимого методического и демонстрационного материала оборудования
Мониторинг ВПП по 3-ему и 4-ому этапу процесса

## Slide 10
…
Создание проекта решения о применении
ЗАО "АЭМ-технологии"
0 шаг - … дней
Создание рабочей группы по реализации проекта(заведующая издает приказ МБДОУ)
Вход в процесс
Мониторинг результативности текущего процесса
1 этап
Разработка и утверждение плана проектной деятельности
2 этап.
Подготовка к образовательной деятельности по рисованию, лепке, аппликации
3 этап
…
0 шаг - … дней
Количество законченных детских работ
4 этап .
Продолжительность
Исполнитель
Описание шага процесса
Производственный анализ
Выход процесса
Предлагаемые решения
Карта целевого состояния процесса « Оптимизация времени воспитателя при подготовке к организованной образовательной деятельности по рисованию, лепке, аппликации»
итого – время подготовки к образовательной деятельности – 7 минут
Заведующая ДОУ
Зам.зав. по УВР
Зам.зав. по УВР
Воспитатели
7 минут
воспитатели
5 этап .
Производственный анализ
Предлагаемые решения
Создание единой методической базы
Исключение лишних перемещений
Упорядочение и стандартизация места
хранения материала по рисованию, лепке,
аппликации
Снятие напряженности труда воспитателей
1
2
3
4
№

## Slide 11
Как достигаем целевого состояния
№ этапа | Наименование | Длительность (текущая), раб. дни | Длительность (целевая), раб. дни | Предлагаемые решения (по результатам картирования и ПА№1)
1 ЭТАП | Изучение и поиск нормативно- правовой и методической литературы | 32 часов | 12 | Создание единой методической базы. Снятие напряженности труда педагогических работников. 3.Исключение лишних перемещений
2 ЭТАП | Разработка и написание алгоритма действий воспитателя при подготовке к образовательной деятельности | 40 часов |  | 
3 ЭТАП | Систематизация хранения дидактического материала с помощью визуальных символов | 34 | 5 | 1.Упорядочено и стандартизировано место хранения необходимого материала по рисованию, лепке, аппликации.
4 ЭТАП | Приобретение мобильной тележки для оптимизации процессов детского творчества | 164 | 20 | 1.Исключение лишних перемещений
5 ЭТАП | Подготовка визуальной системы символов | 12 | 2 | Введение нормативов по времени на этапы согласования документов в действующие регламенты.
ИТОГО ВПП, раб. дни |  | 727 | 52 | 

## Slide 12: Анализ влияния предлагаемых решений, определение рисков
№ | Предлагаемое решение | На кого и на что влияет | Какие риски вызывает | Мероприятия для компенсации рисков
1 | Снятие напряженности труда педагогических работников | Воспитатели, педагоги ДОУ | Бессистемность наработанного материала, большой объём сопутствующих работ, эмоциональный стресс. | Формирование алгоритма действий воспитателя, помощника воспитателя и детей при подготовке к образовательной деятельности.
2 | Исключение лишних перемещений | Воспитатели, педагоги ДОУ | Риск начать образовательную деятельность по рисованию, лепке, аппликации не вовремя | Освобождение воспитателя от лишней нагрузки за счет пополнения материально- технической базы
3 | Упорядочить и систематизировать место хранения материала по рисованию, лепке, аппликации | Воспитатели, педагоги ДОУ | Не разработанность условий эффективного хранения материалов. | Разработка системы визуализации в месте хранения материала
4. | Увеличение количества законченных детских работ. | Воспитатели, родители воспитанников | Эмоциональный стресс, низкая оценка удовлетворенности качеством образования | Консультирование воспитателей. Разработка рекомендаций.

## Slide 13: План совещания по защите подходов внедрения по проекту «Оптимизация времени воспитателя при подготовке к организованной образовательной деятельности по рисованию, лепке, аппликации»
Цель встречи
  Представить целевое состояние и предлагаемые решения заказчику процесса и заказчику проекта
  Получить одобрение/ корректировку предлагаемых решений по достижению целевого состояния процесса
Участники встречи
  Возилкина Е.В.
  Кардашян Е.В.
  Макеева Е.С.
  Ветрова Е.В.
№
Темы
Время
Желаемый результат
Материалы
Ответственный
Представление целевого состояния процесса (идеального и целевого, для проектов по оптимизации потоков)
10 мин.
Обеспечить понимание и одобрение целевого состояния процесса (идеального и целевого, для проектов по оптимизации потоков)
Карта процесса целевого состояния (идеального и целевого, для проектов по оптимизации потоков)
Руководитель проекта
Участники команды проекта
2
Перечень предлагаемых решений с оценками путей достижения целей, влияния и рисков
Руководитель проекта
Участники команды проекта
Представление предлагаемых решений по достижению целевого состояния
15 мин.
Обеспечить понимание необходимости каждого предлагаемого решения
3
Цели и задачи проекта, проблематика текущего состояния процесса
5 мин.
Информировать о проблематике текущего состояния и необходимости улучшений
Карточка проекта.
Карта процесса текущего состояния
ПА №1
Руководитель проекта
1
Получение одобрения/ корректировки целевого состояния и предлагаемых решений
15 мин.
Целевое состояние и все предлагаемые решения одобрены
Нет
Заказчик процесса и заказчик проекта
4
  Николаева Е.А.
  .

## Slide 14: План мероприятий по проекту «Оптимизация времени воспитателя при подготовке к организованной образовательной деятельности по рисованию, лепке, аппликации»
План мероприятий по проекту "Оптимизация времени воспитателя при подготовке к организованной деятельности по рисованию, лепке, аппликации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
№ | № | Проблема | Мероприятие | Эффект | Отв. | Сроки | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | статус
 |  |  |  |  |  |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  |  | июль |  | август |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 20-27 |  | 01-14 | 01-21 | 22-25 | 28 | 06-10 | 06-28 |  | 18-25 | 18-01 | 01 |  | 
1 | 1. |  | Старт проекта. Разработка паспорта проекта |  |  | 20.01.22-27.01.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 01.02.22-14.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 01.02.22-21.02.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 4. |  |  |  |  | 22.03.22-25.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 5. |  |  |  |  | 28.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 6. |  |  |  |  | 06.04.22-28.04.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
… | 7. |  |  |  | Возилкина Е.В. | 18.07.22-25.07.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 8. |  |  |  |  | 18.07.22-01.08.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  - Выполнено; - Выполнено с замечаниями (выполняется с отставанием); - Не выполнено; - Срок не наступил
Снижение качества образования
Возилкина
Е.В.
Анализ текущей ситуации.
Картирование процесса
Макеева Е.С.
Ветрова Е.В.
Разработка карты текущего и целевого состояния процесса
Кардашян Е.В.
Выявление коренных причин проблем, формирование предложений по их решению
Кардашян
Е.В.
Защита выработанных
предложений по совершен-
ствованию плана мероприятий
Возилкина
Е.В.
Реализация плана
мероприятий
Макеева Е.С.
Ветрова Е.В.
Николаева Е.А.
Контроль(производственный
Анализ) и стандартизация
результата
Закрытие проекта
Возилкина Е.В.
Сокращение времени в процессе подготовки к организованной образовательной деятельности по рисованию, лепки. аппликации.
Завершенность детских работ.
Систематизация раздаточного материала.
- Выработка навыков бережливого поведения у детей.

## Slide 15: Мониторинг достигнутых результатов. Производственный анализ №2
Мониторинг ВПП по каждому этапу процесса
  - Проблема (нумерация сквозная для всего проекта)
Анализ и решение проблем
Проблема
Коренная причина
Предлагаемые решения
№
4
Временные затраты на поиск необходимого методического и демонстрационного материала оборудования
  Не разработанность системы хранения оборудования по изодеятельности, отсутствие визуализации в системе хранения
  Упорядочено и стандартизировано место хранения необходимого методического материала

## Slide 16: Анкетирование №2 заказчиков по процессу «Оптимизация времени воспитателя при подготовке к организованной образовательной деятельности по рисования, лепке и аппликации»
Комментарии
  В случае ответа "Нет"/ "Скорее нет" – прокомментируйте.
Вопросы
Нет
Скорее нет
Скорее да
Да
1
Поддержка пользователей процесса
2
3
4
  Является ли процесс для вас простым и понятным?
2
  Удовлетворены ли Вы в целом работой процесса?
  Является ли длительность процесса для вас оптимальной?
3
  Удовлетворены ли Вы нормативной документацией по процессу (инструкции, стандарты, регламенты и т.д.)?
4
  Удовлетворены ли Вы качеством поддержки и сервиса (консультациями)?
5
Процесс
1
Опишите предложения по совершенствованию процесса?
ПРИМЕЧАНИЯ:
Баллы
Итого: средний балл 3,6
  Кол-во опрашиваемых 5 чел.
  Участники анкетирования: воспитатели, помощник воспитателя, администрация ДОУ
3,7
3,4
3,4
3,8
3,7

## Slide 17: Оценка результатов проекта и проведение завершающего совещания
4.4 Оценка результатов проекта и проведение завершающего совещания
Улучшаемые показатели: | Тек. 20.01.22 | Цель | Факт 01.08.22 | Комментарии
1. Уменьшение временных затрат на подготовку к образовательной деятельности по рисованию, лепке, аппликации | 20 минут | 7 минут | - | Снизились временные затраты на подготовку к образовательной деятельности по рисованию, лепке, аппликации
2. Повышение количества завершенных детских творческих работ | 16 человек | 25 человек | - | За счет упорядочения, введения визуализации в системе хранения, приобретения мобильной тележки повысилось количество завершенных детских работ
3. Повышение качества образовательных услуг за счет упорядочения, введения визуализации в системе хранения и приобретения мобильной тележки | 64% | 100% | - | За счет создания единого алгоритма действий по подготовке к ОД по ИЗО повысилось качество образовательных услуг
4. Повышение уровня удовлетворенности заказчиков (по итогам анкетирования №1 и 2) | 3,2 | - | 3,6 | Удовлетворенность заказчиков процесса созданной системы к подготовке к ОД по ИЗО-достаточна
Уроки проекта (выводы) |  |  |  | Предлагаемые решения
Сжатые временные рамки при реализации проекта |  |  |  | Привлечение дополнительных педагогических кадров для реализации проекта
Были зафиксированы трудозатраты педагогов при создании визуальной системы хранения |  |  |  | Привлечение к проекту педагога дополнительного образования
Приобретение мобильной тележки потребовало финансовых затрат |  |  |  | Планировать приобретение дидактических мобильных модулей до начала учебного года
Решение по проекту (закрыть/ продолжить): |  |  |  | 
Проект закрыть |  |  |  | Ключевые запланированные показатели достигнуты, разработаны рекомендации для работы в следующих проектах

## Slide 18: ПРОЕКТ «Оптимизация времени воспитателя при подготовке к организованной образовательной деятельности по рисованию, лепке, аппликации»
*Сокращение времени для подготовки
к образовательной деятельности по рисованию, лепке, аппликации
*Увеличение количества законченных детских творческих работ
 | Текущее состояние | Целевое состояние | Достигнутый результат
Уменьшение временных затрат на подготовку к организованной образовательной деятельности | 20 минут | 7 минут | Создание единой методической базы по изодеятельности Исключение лишних перемещений Упорядочение и стандартизация места хранения Снятие напряженности труда воспитателей при подготовке к ОД
Увеличение количества законченных детских творческих работ | 16 детей | 25 детей | 
Повышение качества ОД за счет разработанной системы визуализации, использования мобильной тележки | 64% | 100% | 
64%
20 минут

## Slide 19: ПРОЕКТ «Оптимизация времени воспитателя при подготовке к организованной образовательной деятельности по рисованию, лепке, аппликации»
БЫЛО СТАЛО

## Slide 20: ПРОЕКТ «Оптимизация времени воспитателя при подготовке к организованной образовательной деятельности по рисованию, лепке, аппликации»
БЫЛО СТАЛО

## Slide 21: (Чек-лист качества ПСР-проекта из методики РППК) Оценка результатов проекта и проведение завершающего совещания
Этапы | Критерии соответствия | Оценка
1. Открытие ПСР-проекта | 1.1Блок «Вовлеченные лица и рамки проекта» в карточке ПСР-проекта не имеет методологических ошибок 1.2 В карточке ПСР-проекта представлено достаточное обоснование для понимания,зачем и почему важна его реализация *1.3.В карточке ПСР-проекта представлены правильные оцифрованные цели(SMART) 1.4.Ключевые события в карточке ПСР-проекта соответствуют стандартной форме | 100%
2.Анкетирование заказчиков №1 и №2 (для офисных проессов) | 2.1Представлены заполненные анкеты 2.2Анкета содержит минимум 5 универсальных вопросов из методических рекомендаций по реализации ПСР-проекта. 2.3В анкетировании №1 и №2 участвовали одни и те же сотрудники 2.4.Анкетирование прошли заказчики процесса,указанные в акрточке ПСР- проекта | 100%
3.Картирование текущего и целевого состояния процесса (разработка ПСЦ) | 3.1.Руководитель проекта может представить детализированные карты ПСЦ(текущую и целевую) на информационном стенде проекта 3.2.На картах ПСЦ(текущей и целевой) указаны входы и выходы процесса, все этапы/шаги процесса и их взаимосвязи 3.3Карты ПСЦ(текущие и целевые) содержат показатели процесса(ВПП и тд.) по каждому шагу/и в целом по процессу 3.4.На карте ПСЦ(текущей)указаны все потери, проблемы, выявленные в процессе картирования 3.5Карта ПСЦ(целевая) учитывает все возможные улучшения процесса, включая решение проблем, за период реализации проекта | 100%
4.Производственный анализ(ПА)№1 и №2 | 4.1.Для проведения замеров использованы листы ПА, представлены замеры 4.2.В ПА представлены корректные границы процесса, связанные с целями ПСР-проекта и картами ПСЦ 4.3.Колебания показателей по результатам ПА проанализированы, выявлены коренные причины и разработаны корректирующие мероприятия | 100%
5.Реализация плана мероприятий, внесение изменений в стандарты процессов и ЛНА | *5.1. Запланированные мероприятия по достижению целей ПСР-проекта реализованы. 5.2.План визуализирован на инфостенде и не дублирует общий план-график проекта и ключевые события из карточки проекта 5.3.Проведена оцифровка эффекта всех мероприятий, влияющих на достижение целей проекта(определен их вклад) 5.4.План включает разработку/изменение стандартов(ЛНА),информирование/обучение участников улучшаемого процесса 5.6.План детализирован до уровня задач конкретному исполнителю, длительность любой задачи в плане не превышает 2 недель 5.7.Руководитель проекта проводит промежуточную оценку исполнения плана не реже 1 раза в неделю, ведется анализ отклонений. | 100%
6.Подведение итогов проекта | *6.1.Заказчики получают улучшение процесса. Руководитель проекта понимает дальнейшие шаги по совершенствованию процесса 6.2.По результатам ПСР-проекта поощрены наиболее активные участники 6.3.При подведении итогов анализируются «уроки ПСР-проекта» *- отсекающий пункт для текущего этапа ПСР-проект соответствует методическим рекомендациям по реализации ПСР-на: | 100% 100%

## Slide 22: ПРОЕКТ «Оптимизация времени воспитателя при подготовке к организованной образовательной деятельности по рисованию, лепке, аппликации»

## Slide 23: ПРОЕКТ «Оптимизация времени воспитателя при подготовке к организованной образовательной деятельности по рисованию, лепке, аппликации»