## Slide 1
Российская Федерация
Администрация города Орла
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад №61 комбинированного вида
302010, Россия, Орловская область,
Город Орел, ул.Комсомольская,д.318
orel_ds61n @orel-region.ru
телефон(4862) 77-09-82
Оптимизация процесса размещения новостей
на сайте, в мессенджерах и социальных сетях
МБДОУ Детский сад №61 комбинированного вида
Орел, 2023

## Slide 2: Карточка ПСР-проекта МБДОУ Д/с №61«Оптимизация процесса размещения информации на сайте, в мессенджере и социальных сетях МБДОУ Д/с №61 комбинированного вида»
4. Ключевые события проекта
1.Старт проекта-03.04.2023
2.Диагностика и целевое состояние -17.04.2023-15.05.2023
-разработка текущей карты процесса-17.04.2023-24.042023
-производственный анализ №1-24.04.2023-05.05.2023
-разработка целевой карты процесса – 05.05.2023-15.05.2023
3.Внедрение улучшений-10.05.2023-19.07.2023
-совещание по защите подходов внедрения- 17.05.2023
-определение перечня мероприятий по реализации проекта- 18.05.2023-24.05.2023
-внедрение и проведение мероприятий по достижению целей проекта-25.05.2023-19.07.2023
-обучение участников процесса-19.06.2023-23.06.2023
4.Закрепление результатов и закрытие проекта-19.07.2023-31.10.2023
-производственный анализ №2- 04.09-2023-08.09.2023
-завершающее совещание -31.10.2023
3. Цели и плановый эффект
2. Обоснование выбора
Руководитель проекта: заместитель заведующей по УВР,Кардашян Е.В..
Заказчики процесса: Возилкина Е.В.-заведующая МБДОУ
Д/с №61.
Команда проекта: Пархоменко С.Е.,Абраменко Н.А.,Коняева Н.В.,Шаронова Н.А.,Бадикова Л.Н.,Машошина Е.В.,Саввина Н.В.,Козина О.Н.,Анохина Н.В.
Владелец процесса: заведующая МБДОУ Д/с №61
Периметр проекта: МБДОУ Д/с №61 .
Ключевой риск: задержка размещения ключевых актуальных новостей
Проблемы:
1.Значительная потеря времени при согласовании текста новостей.
2.Необходимость своевременного размещения новостей на сайте и в мессенджерах дошкольного учреждения.
3.Отсутствие единого стиля при оформлении текстовой информации.
1. Вовлеченные лица и рамки проекта
Границы процесса: с момента поручения о составлении новостной информации до размещения на сайте, в мессенджерах и социальных сетях ДОУ.
Наименование цели* | Текущий показатель | Целевой показатель
1. Сокращение временных затрат и оптимизация процесса при подготовке и размещении информации на сайте, в мессенджерах и социальных сетях дошкольного учреждения. | 3 часа 10 минут (190 минут) | 1 час 30 минут (90 минут)

## Slide 3: Команда проекта: «Оптимизация процесса размещения новостей на сайте,в мессенджерах и социальных сетях МБДОУ Детский сад № 61 комбинированного вида»
Руководство проекта (непосредственно отвечающие за результат проекта, принимающие основные решения)
Команда проекта
  Кардашян Е.В.
  Заместитель заведующей по УВР
  * Руководитель проекта
  Возилкина Е.В.
  Заведующая ДОУ
Шаронова Н.А.
Воспитатель
Роль: исполнитель
Пархоменко С.Е.
Модератор официального сайта ДОУ
Роль: исполнитель
Бадикова Л.Н.
Музыкальный руководитель
Роль:исполнитель
Абраменко Н.А.
Инструктор по физической культуре
Роль: исполнитель
*Заказчик проекта
Машошина Е.В.
воспитатель
Роль: исполнитель
Саввина Н.В.
Педагог-дефектолог
Роль: исполнитель
Козина О.Н.
Социальный педагог
Роль: исполнитель
Коняева Н.В.
Воспитатель
Роль: исполнитель
Анохина Н.В.
Учитель-логопед
Роль: исполнитель

## Slide 4: Анкетирование № 1 заказчиков процесса «Оптимизация процесса размещения информации на сайте, в мессенджерах и социальных сетях МБДОУ Детский сад №61 комбинированного вида»
Итого: средний балл 2,8
Комментарии
  В случае ответа "Нет"/ "Скорее нет" – прокомментируйте.
Вопросы
Нет
Скорее нет
Скорее да
Да
2,9
3,0
2,0
3,0
1
Поддержка пользователей процесса
2
3
4
3,0
  Является ли процесс для вас простым и понятным?
2
  Удовлетворены ли Вы в целом работой процесса?
  Является ли длительность процесса для вас оптимальной?
3
  Удовлетворены ли Вы нормативной документацией по процессу(инструкции, стандарты, регламенты и т.д.)?
4
  Удовлетворены ли Вы качеством поддержки и сервиса (консультациями)?
5
Процесс
1
Открытие и подготовка ПСР-проекта
Внедрение улучшений
Диагностика и Целевое состояние
Закрепление результатов и закрытие ПСР-проекта
2
3
1
4
  Опишите предложения по совершенствованию процесса?
  Кол-во опрашиваемых: 9 чел.
  Участники анкетирования : воспитатели, специалисты, администрация ДОУ.
  ПРИМЕЧАНИЯ:
Баллы
Ответы «Нет»/ «Скорее нет» связаны с большими временными потерями педагогов при согласовании текста новостей.Длительное время загрузки файлов. .
.Разработка образца и алгоритма,единого стиля в оформлении текстовой информации. Передача материала по электронным формам связи.

## Slide 5: График этапов проекта: «Оптимизация процесса размещения новостей на сайте, в мессенджерах и социальных сетях МБДОУ Детский сад №61 комбинированного вида»
май.
июнь.
июль.
август
сентябрь
октябрь.
  2.3. Разработка целевой (идеальной) карты процесса
  2.2. Сбор фактических данных (ПА 1)
1.1.Определение проблемы и выбор темы проекта
Возилкина Е.В.
1. Открытие и подготовка ПСР-проекта
Сроки
  МОНИТОРИНГ КЛЮЧЕВЫХ ЭТАПОВ ПРОЕКТА
  4.2. Анкетирование заказчиков №2
  4.1. Мониторинг достигнутых результатов (ПА 2)
4. Производственный контроль и Закрытие
  3.4. Обучение участников процесса
.
1.2. Определение периметра проекта и границ
Отв.
Мероприятие
  4.5. Обратная связь и поощрение
  4.4. Оценка результатов и проведение завершающего совещания
  4.3. Закрепление результатов проекта в стандартах
.
  3.3. Внедрение мероприятий
  3.2. Разработка плана мероприятий
  3.1 Совещание по защите подходов внедрения
  2.1. Разработка текущей карты процесса
2. Диагностика и Целевое состояние
1.8. Организация информационного стенда проекта
1.7.Проведение стартового совещания и выпуск приказа
Еженедельно
3. Внедрение
1.6. Разработка план-графика проекта
1.5. Формирование команды проекта
.
1.4. Разработка карточки ПСР-проекта
1.3. Анкетирование заказчиков №1
  2.5. Оценка влияния изменений
  2.4. Определение путей достижения целевого состояния
апрель.
03.04-14.04.23
Кардашян Е.В.
04.04-07.04.23
07.04-10.04.23
10.04-14.04.23
07.04-14.04.23
07.04.-14.04.23
10.04-13.04.23
17.04-19.04.23
20.04.23
13.04-31.04.23
17.04-15.05.23
17.04-24.04.23
24.04-05.05.23
05.05-15.05.23
18.05-24.05.23
10.05-17.05.23
25.05-19.07.23
17.05
18.05-24.05.23
25.05-19.07.23
19.06-23.06.23
19.07-31.10.23
04.09-08.09.23
24.10-27.10.23
19.07-31.10.23
31.10.23
26.10-31.10.23
Возилкина Е.В
Кардашян Е.В
Кардашян Е.В.
Возилкина Е.В
Возилкина Е.В
Кардашян Е.В
Возилкина Е.В
Кардашян Е.В.
Кардашян Е.В
Кардашян Е.В.
Макеева Е.С.
Кардашян Е.В
Возилкина Е.В.
Возилкина Е.В
Возилкина Е.В
Возилкина Е.В
Возилкина Е.В
Кардашян Е.В
Согл.плану
Согл.плану
Возилкина Е.В.
Кардашян Е.В.
Кардашян Е.В.
Согл.плану
Возилкина Е.В.
Возилкина Е.В.
Возилкина Е.В.
.

## Slide 6: План стартового совещания по проекту «Оптимизация процесса размещения информации на сайте, в мессенджерах и социальных сетях МБДОУ Д/с №61 комбинированного вида»
Цель встречи
  Проинформировать участников команды проекта о целях проекта, плане его реализации
  Получить комментарии, ответить на вопросы
Участники встречи
№
Темы
Время
Желаемый результат
Материалы
Ответственный
Пример реализации аналогичного проекта
10 мин.
Дать понимание команде проекта о том, как реализовывался аналогичный проект.
Убедить в необходимости и возможности реализации проекта, достижения целей
Пример реализованного проекта
Представитель предприятия, где был реализован проект
2
Общий план проекта. Роли участников команды проекта
15 мин.
Обеспечить понимание основных этапов проекта, их сроков. Объяснить роль каждого участника команды проекта
План –график проекта
Руководитель проекта
3
Цели и задачи проекта, подход к оценке результата, подход к мотивации
15 мин.
Обеспечить взаимопонимание по целям и оценке результатов
Карточка проекта
Руководитель проекта
1
Обсуждение и вопросы
15 мин.
Ответить на все вопросы участников команды проекта получить обратную связь и обеспечить полное понимание
Нет
Руководитель проекта
4
Подведение итогов, согласование протокола стартового совещания
5 мин.
Официально приступить к реализации проекта
Протокол стартового совещания
Руководитель проекта
5
  Возилкина Е.В. Коняева Н.В.
  Кардашян Е.В Шаронова Н.А.
  Машошина Е.В. Бадикова Л.Н.
  Пархоменко С.Е. Абраменко Н.А.
  Анохина Н.В. Саввина Н.В.

## Slide 7: ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО СТЕНДА ПРОЕКТА «Оптимизация процесса размещения информации на сайте, в мессенджерах и социальных сетях МБДОУ Д/с №61 комбинированного вида»

## Slide 8: Карта текущего состояния процесса « Оптимизация процесса размещения новостей на сайте, в мессенджерах и социальных сетях МБДОУ Детский сад № 61 комбинированного вида»
Проверка и отправка информации на доработку лицом,отвественным за ведение сайта
20 минут
4 этап–
р
Администрация ДОУ
Поручение о размещении информации на сайт и ВК
(2-5 минут)
Вход процесса
Сбор и подготовка информации
(40-60 минут)
1 этап
Передача информации для проверки и выборки материала зам.зав.по УВР
(5-10 минут)
2 этап
Отбор ,обработка и редактирование информации
(20-40 минут)
3 этап
Исправление ошибок, повторная отправка ответственному лицу,отправка в делопроизводство
(15-25 минут минут)
5 этап
Размещение информации
15-30 минут.
Выход процесса
ПРОБЛЕМЫ
Нет
Срок не регламентирован
Срок по регламенту
Продолжительность
Описание шага процесса
Брак/доработка
  - Проблема (нумерация сквозная для всего проекта)
1
2
3
4
1
2
3
Избыточное количество информации
Разностилевое оформление информации,
отсутствие структуры текста
Длительное время загрузки нескольких
Изображений,файлов с большим обьемом
№
Отправка информации разными
мессенджерами
ИТОГО:Время протекания процесса
(ВВП)-117-190 минут
4

## Slide 9
Сбор фактических данных.
Производственный анализ №1
Анализ и решение проблем
Проблема
Коренная причина
  Не разработанность единого стиля и алгоритма при оформлении текстовой информации
Предлагаемые решения
  Печать текста в мессенджере.
  Разработка образца и алгоритма для подготовки новостей различного содержания
  Возможность делать электронный вариант новостей на компьютере,телефоне,исходя из требований к техническим характеристикам файлов и изображений
  Передача информации по электронной почте.
  Разработка шаблона для размещения информации на сайте учреждения(с ограничением редактирования и количества печатных символов.
  Передача информации по электронным формам связи
№
  - Проблема (нумерация сквозная для всего проекта)
Длительный процесс подготовки информации
Избыточность информации
Длительное время загрузки нескольких изображений или файлов с большим обьемом
Разностилевое оформление текстовой информации
Необходимость своевременного размещения на сайте и в мессенджерах дошкольного учреждения
Chart: 
| Подготовка информации | Время загрузки | Размещение информации
#REF! | 110 | 50 | 30
#REF!
#REF!
Мониторинг ВПП по 3-ему и 4-ому этапу процесса

## Slide 10: ПРОЕКТ «Оптимизация процесса размещения новостей на сайте, в мессенджерах и социальных сетях МБДОУ Детский сад №61 комбинированного вида»
Картирование текущего состояния процесса
(24.04.2023г.-05.05.2023г.)

## Slide 11
…
Создание проекта решения о применении
ЗАО "АЭМ-технологии"
0 шаг - … дней
Поручение о размещении информации
3 минуты
Вход в процесс
Сбор и подготовка информации
40 минут
1 этап
Передача информации модератору официального сайта
10 минут
2 этап.
Отбор,обработка и редактирование информации
15 минут
3 этап
…
0 шаг - … дней
Проверка и отправка информации на доработку
2 минуты
4 этап .
Продолжительность
Исполнитель
Описание шага процесса
мм
Производственный анализ
Выход процесса
Предлагаемые решения
Карта целевого состояния процесса « Оптимизация процесса размещения новостей на сайте, в мессенджерах и социальных сетях МБДОУ Детский сад №61 комбинированного вида»
итого – время целевого состояния процесса- 1 час
30 минут(90 минут)
Администрация ДОУ
Команда проекта
Зам.зав. по УВР
Модератор официального сайта
ответственный за ведение сайта ДОУ
5 этап .
Размещение проверенной информации модератом официального сайта ДОУ
20минут)
Предлагаемые решения
Печать текста в мессенджере
Разработка образца и алгоритма для
подготовки новостей различного содержания
Возможность делать электронный вариант новостей на компьютере,телефоне,исходя из
требований к техническим характеристикам
файлов и изображений.
Передача информации по электронной почте.
Разработка шаблона для размещения информации на сайте ДОУ.
Передача информации по электронным связям
1
2
3
4
№

## Slide 12: Мониторинг достигнутых результатов. Производственный анализ №2
Мониторинг ВПП по каждому этапу процесса
  - Проблема (нумерация сквозная для всего проекта)
Анализ и решение проблем
Проблема
Коренная причина
Предлагаемые решения
№
4
Длительный процесс подготовки информации
Избыточность информации
Длительное время загрузки нескольких изображений или
Файлов с большим обьемом
Разностилевое оформление текстовой информации
Необходимость своевременного размещения на сайте и мессенджерах ДОУ
  Не разработанность единого стиля и алгоритма оформления текстовой части
  Печать текста в мессенджере.
  Разработка образца и алгоритма для подготовки новостей различного содержания
  Возможность делать электронный вариант новостей на компьютере, телефоне, и исходя из требований к техническим характеристикам файлов и изображений
  Передача информации по электронной почте.
  Разработка шаблона для размещения информации на сайте учреждения(с ограничением редактирования и количества печатных символов).
  Передача информации по электронным связям
Chart: 
| Подготовка информации | Время загрузки | Размещение информации
Столбец1 | 50 | 25 | 15

## Slide 13: ПРОЕКТ «Оптимизация процесса размещения новостей на сайте, в мессенджерах и социальных сетях МБДОУ Детский сад №61 комбинированного вида»
Картирование целевого состояния процесса
(18.05.2023г.-24.05.2023г.)

## Slide 14
Как достигаем целевого состояния
№ этапа | Наименование | Длительность (текущая), часы/минуты | Длительность (целевая), часы/минуты | Предлагаемые решения (по результатам картирования и ПА№1)
1 ЭТАП | Подготовка информационных новостей | 110 минут | 50 минут | Создание единой методической базы. Снятие напряженности труда педагогических работников. Исключение лишних перемещений
2 ЭТАП | Загрузка информации | 50 минут |  | 
3 ЭТАП | Формирование электронного варианта новостей на телефоне, компьютере, исходя из технических требований | - | 25минут | 1.Разработан алгоритм, образец и шаблоны для формирования новостей на сайте учреждения и мессенджерах.
4 ЭТАП | Размещение новостной информации | 30 минут | 15минут | 1.Размещение новостей без опозданий и задержки и с повышением качества содержания и стиля.
ИТОГО ВПП, часы/минуты |  | 190 | 90 | 

## Slide 15: Анализ влияния предлагаемых решений, определение рисков
№ | Предлагаемое решение | На кого и на что влияет | Какие риски вызывает | Мероприятия для компенсации рисков
1 | Печать текста в мессенджере | Воспитатели | Бессистемность наработанного материала | Формирование алгоритма действий педагогов
2 | Разработка образца и алгоритма для подготовки новостей различного содержания | Педагоги | Риск разместить новостную информацию не вовремя | Освобождение модератора от лишней нагрузки за счет разработки алгоритма действий
3 | Возможность делать электронный вариант новостей на компьютере, телефоне, исходя из требований к техническим характеристикам файлов и изображений | Педагоги | Не разработанность алгоритма для размещения новостной информации | Разработка образцов и шаблонов передачи информации от педагогов ДОУ модератору официального сайта
4. | Передача шаблона для размещения информации по электронным связям | Педагоги | Эмоциональный стресс | Консультирование воспитателей. Разработка рекомендаций

## Slide 16: План совещания по защите подходов внедрения по проекту «Оптимизация процесса размещения новостей на сайте, в мессенджерах и социальных сетях МБДОУ Детский сад №61 комбинированного вида»
Цель встречи
  Представить целевое состояние и предлагаемые решения заказчику процесса и заказчику проекта
  Получить одобрение/ корректировку предлагаемых решений по достижению целевого состояния процесса
Участники встречи
  Возилкина Е.В.
  Кардашян Е.В.
  Пархоменко С.Е.
  Анохина Н.В.
№
Темы
Время
Желаемый результат
Материалы
Ответственный
Представление целевого состояния процесса (идеального и целевого, для проектов по оптимизации потоков)
10 мин.
Обеспечить понимание и одобрение целевого состояния процесса (идеального и целевого, для проектов по оптимизации потоков)
Карта процесса целевого состояния (идеального и целевого, для проектов по оптимизации потоков)
Руководитель проекта
Участники команды проекта
2
Перечень предлагаемых решений с оценками путей достижения целей, влияния и рисков
Руководитель проекта
Участники команды проекта
Представление предлагаемых решений по достижению целевого состояния
15 мин.
Обеспечить понимание необходимости каждого предлагаемого решения
3
Цели и задачи проекта, проблематика текущего состояния процесса
5 мин.
Информировать о проблематике текущего состояния и необходимости улучшений
Карточка проекта.
Карта процесса текущего состояния
ПА №1
Руководитель проекта
1
Получение одобрения/ корректировки целевого состояния и предлагаемых решений
15 мин.
Целевое состояние и все предлагаемые решения одобрены
Нет
Заказчик процесса и заказчик проекта
4
  Саввина Н.В. Абраменко Н.А.
  Коняева Н.В. Козина О.Н.
  Шаронова Н.А.
  Бадикова Л.Н..
  .

## Slide 17: План мероприятий по проекту «Оптимизация процесса размещения информации на сайте, в мессенджерах и социальных сетях МБДОУ Детский сад №61 комбинированного вида»
План мероприятий по проекту «Оптимизация процесса размещения информации на сайте, в мессенджерах и социальных сетях МБДОУ Детский сад №61 комбинированного вида» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
№ | № | Проблема | Мероприятие | Эффект | Отв. | Сроки | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | статус
 |  |  |  |  |  |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  |  | август |  | Сент/октя |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 03-17 | 17-24 | 01-14 | 01-21 | 22-25 | 28 | 06-10 | 06-28 |  | 18-25 | 18-01 | 01 |  | 
1 | 1. |  | Старт проекта. Разработка паспорта проекта |  |  | 03.04.23-17.04.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 17.04.23-24.04.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 17.04.23-15.05.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 5. |  |  |  |  | 17.05.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 6. |  |  |  |  | 25.05.23-03.10.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
… | 7. |  |  |  | Возилкина Е.В. | 04.09-08.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 8. |  |  |  |  | 31.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  - Выполнено; - Выполнено с замечаниями (выполняется с отставанием); - Не выполнено; - Срок не наступил
Задержка раз
мещения ключевых актуальных
новостей
Возилкина
Е.В.
Анализ текущей ситуации.
Картирование процесса
Команда проекта.
Разработка карты текущего и целевого состояния процесса
Кардашян Е.В.
Выявление коренных причин проблем, формирование предложений по их решению
Кардашян
Е.В.
Защита выработанных
предложений по совершен-
ствованию плана мероприятий
Возилкина
Е.В.
Реализация плана
мероприятий
команда проекта
Контроль(производственный
Анализ) и стандартизация
результата
Закрытие проекта
Возилкина Е.В.
Экономия времени
Отсутствие лишней информации
Размещение актуальных новостей без задержки
Создание единого стиля

## Slide 18: Анкетирование №2 заказчиков по процессу «Оптимизация процесса размещения новостей на сайте, в мессенджерах и социальных сетях МБДОУ Детский сад №61 комбинированого вида»»
Комментарии
  В случае ответа "Нет"/ "Скорее нет" – прокомментируйте.
Вопросы
Нет
Скорее нет
Скорее да
Да
1
Поддержка пользователей процесса
2
3
4
  Является ли процесс для вас простым и понятным?
2
  Удовлетворены ли Вы в целом работой процесса?
  Является ли длительность процесса для вас оптимальной?
3
  Удовлетворены ли Вы нормативной документацией по процессу (инструкции, стандарты, регламенты и т.д.)?
4
  Удовлетворены ли Вы качеством поддержки и сервиса (консультациями)?
5
Процесс
1
  Опишите предложения по совершенствованию процесса?
  ПРИМЕЧАНИЯ:
Баллы
Итого: средний балл 3,7
  Кол-во опрашиваемых 9 чел.
  Участники анкетирования: воспитатели, специалисты, администрация ДОУ
3,7
3,5
3,6
3,8
3,8

## Slide 19: Реализация проекта «Оптимизация процесса размещения новостей на сайте, мессенджерах и социальных сетях МБДОУ Детский сад №61 комбинированного вида
№ п/п | Ключевые вехи | Сроки | Статус
1 | Стартовое совещание | 20.04.2023 | 
2 | Разработка Порядка размещения информации на официальном сайте МБДОУ Д/с №61 | 18.05.2023 | 
3 | Создание чек-листа в качестве единого алгоритма действий при оформлении текстовой информации | 10.06.2023 | 
4 | Консультация участников процесса «Как подготовить и разместить новости различного содержания на сайте, в мессенджере и социальных сетях | 17.06.2023 | 
5 | Обучение педагогов | 19.06.2023 – 23.06.2023 | 
6 | Работа в единой системе согласно контент-плана | 19.07.2023 – 30.10.2023 | 
- выполнено |  |  | 

## Slide 20: ПРОЕКТ «Оптимизация процесса размещения новостей на сайте,в мессенджерах и социальных сетях МБДОУ Детский сад №61 комбинированного вида»
Стартовое совещание

## Slide 21: ПРОЕКТ «Оптимизация процесса размещения новостей на сайте,в мессенджерах и социальных сетях МБДОУ Детский сад №61 комбинированного вида»
Разработка Порядка размещения информации на официальном сайте МБДОУ Д/с №61

## Slide 22: ПРОЕКТ «Оптимизация процесса размещения новостей на сайте,в мессенджерах и социальных сетях МБДОУ Детский сад №61 комбинированного вида»
Создание чек-листа в качестве единого алгоритма действий при оформлении текстовой информации

## Slide 23: ПРОЕКТ «Оптимизация процесса размещения новостей на сайте,в мессенджерах и социальных сетях МБДОУ Детский сад №61 комбинированного вида»
Консультация участников процесса «Как подготовить и разместить новости различного содержания на сайте, в мессенджере и социальных сетях

## Slide 24: ПРОЕКТ «Оптимизация процесса размещения новостей на сайте,в мессенджерах и социальных сетях МБДОУ Детский сад №61 комбинированного вида»
Обучение педагогов

## Slide 25: ПРОЕКТ «Оптимизация процесса размещения новостей на сайте,в мессенджерах и социальных сетях МБДОУ Детский сад №61 комбинированного вида»
Работа в единой системе согласно контент-плана

## Slide 26: ПРОЕКТ «Оптимизация процесса размещения новостей на сайте, в мессенджерах и социальных сетях МБДОУ Детский сад № 61 комбинированного вида»
БЫЛО СТАЛО
Достигнуты результаты

## Slide 27: ПРОЕКТ «Оптимизация процесса размещения новостей на сайте,в мессенджерах и социальных сетях МБДОУ Детский сад №61 комбинированного вида»
*Сокращение времени для подготовки
новостей различного содержания
*Увеличение количества новостей на сайте, в мессенджерах и социальных сетях МБДОУ Д/с №61 комбинированного вида
 | Текущее состояние | Целевое состояние | Достигнутый результат
Уменьшение временных затрат на согласование текста новостей(подготовка информации) | 110 минут | 50 минут | Вся информация передается по электронным формам работы Используются образцы ,шаблоны и алгоритмы для подготовки новостей различного содержания на сайте учреждения и мессенджерах(с ограничением редактирования и количества печатных символов). Электронный вариант новостей формируется на компьютере,т елефоне,исходя из требований к техническим характеристикам файлов и изображдений. Новости размещаются вовремя,без опазданий и задержки и м повышенным качеством содержания и стиля
Уменьшение времени загрузки информации | 50 минут | 25 минут | 
Повышение качества размещения новостной информации без опозданий, задержки и с повышенным качеством содержания и стиля | 30 минут | 15 минут | 
Chart: 
После улучшений | 0.5 | 0.25 | 0.15
Chart: 
| Кв. 3
До улучшений | 1.1 | 0.5 | 0.3
30 минут
50 минут
Достигнуты результаты

## Slide 28: ПРОЕКТ «Оптимизация процесса размещения новостей на сайте,в мессенджерах и социальных сетях МБДОУ Детский сад №61 комбинированного вида.»
Достигнутые результаты
До реализации
ПСР-проекта
После реализации
ПСР-проекта
ВВП (время протекания процесса)
Минимум – 142 мин.
Максимум – 190 мин.
ВВП (время протекания процесса)
Минимум – 65 мин.
Максимум – 90 мин.
Экономия времени
Минимум – 77 мин.
Максимум – 100 мин.

## Slide 29: (Чек-лист качества ПСР-проекта из методики РППК) Оценка результатов проекта и проведение завершающего совещания
Этапы | Критерии соответствия | Оценка
1. Открытие ПСР-проекта | 1.1Блок «Вовлеченные лица и рамки проекта» в карточке ПСР-проекта не имеет методологических ошибок 1.2 В карточке ПСР-проекта представлено достаточное обоснование для понимания,зачем и почему важна его реализация *1.3.В карточке ПСР-проекта представлены правильные оцифрованные цели(SMART) 1.4.Ключевые события в карточке ПСР-проекта соответствуют стандартной форме | 100%
2.Анкетирование заказчиков №1 и №2 (для офисных проессов) | 2.1Представлены заполненные анкеты 2.2Анкета содержит минимум 5 универсальных вопросов из методических рекомендаций по реализации ПСР-проекта. 2.3В анкетировании №1 и №2 участвовали одни и те же сотрудники 2.4.Анкетирование прошли заказчики процесса,указанные в акрточке ПСР- проекта | 100%
3.Картирование текущего и целевого состояния процесса (разработка ПСЦ) | 3.1.Руководитель проекта может представить детализированные карты ПСЦ(текущую и целевую) на информационном стенде проекта 3.2.На картах ПСЦ(текущей и целевой) указаны входы и выходы процесса, все этапы/шаги процесса и их взаимосвязи 3.3Карты ПСЦ(текущие и целевые) содержат показатели процесса(ВПП и тд.) по каждому шагу/и в целом по процессу 3.4.На карте ПСЦ(текущей)указаны все потери, проблемы, выявленные в процессе картирования 3.5Карта ПСЦ(целевая) учитывает все возможные улучшения процесса, включая решение проблем, за период реализации проекта | 100%
4.Производственный анализ(ПА)№1 и №2 | 4.1.Для проведения замеров использованы листы ПА, представлены замеры 4.2.В ПА представлены корректные границы процесса, связанные с целями ПСР-проекта и картами ПСЦ 4.3.Колебания показателей по результатам ПА проанализированы, выявлены коренные причины и разработаны корректирующие мероприятия | 100%
5.Реализация плана мероприятий, внесение изменений в стандарты процессов и ЛНА | *5.1. Запланированные мероприятия по достижению целей ПСР-проекта реализованы. 5.2.План визуализирован на инфостенде и не дублирует общий план-график проекта и ключевые события из карточки проекта 5.3.Проведена оцифровка эффекта всех мероприятий, влияющих на достижение целей проекта(определен их вклад) 5.4.План включает разработку/изменение стандартов(ЛНА),информирование/обучение участников улучшаемого процесса 5.6.План детализирован до уровня задач конкретному исполнителю, длительность любой задачи в плане не превышает 2 недель 5.7.Руководитель проекта проводит промежуточную оценку исполнения плана не реже 1 раза в неделю, ведется анализ отклонений. | 100%
6.Подведение итогов проекта | *6.1.Заказчики получают улучшение процесса. Руководитель проекта понимает дальнейшие шаги по совершенствованию процесса 6.2.По результатам ПСР-проекта поощрены наиболее активные участники 6.3.При подведении итогов анализируются «уроки ПСР-проекта» *- отсекающий пункт для текущего этапа ПСР-проект соответствует методическим рекомендациям по реализации ПСР-на: | 100% 100%

## Slide 30: Оценка результатов проекта и проведение завершающего совещания
4.4 Оценка результатов проекта и проведение завершающего совещания
Улучшаемые показатели: | Тек. 03.04.23 | Цель | Факт 01.08.23 | Комментарии
1. Уменьшение временных затрат на подготовку(сбор и анализ информации) | 110 минут | 50 минут | - | Снизились временные затраты на подготовку
2.Время загрузки информации(проверка, доработка, передача информации разными мессенджерами) | 50 минут | 20 минут | - | За счет упорядочения, введения образца и алгоритма при оформлении текстовой информации, ограничении редактирования и печатных символов снизилась длительность процесса
3. Размещение текстовой информации на сайте, в мессенджерах и социальных сетях ДОУ | 30 минут | 20 минут | - | За счет создания образца и единого алгоритма действий при оформлении текстовой информации
4. Повышение уровня удовлетворенности заказчиков (по итогам анкетирования №1 и 2) | 2,8 | - | 3,7 | Удовлетворенность заказчиков процесса созданной системы к подготовке актуальных новостей
Уроки проекта (выводы) |  |  |  | Предлагаемые решения
Сжатые временные рамки при реализации проекта |  |  |  | Печать текста в мессенджерах
Были зафиксированы трудозатраты педагогов при создании единой базы информационных новостей(сбор, редактирование, загрузка, выгрузка) |  |  |  | Разработка образца и алгоритма для подготовки новостей различного содержания
Решение по проекту (закрыть/ продолжить): |  |  |  | 
Проект закрыть |  |  |  | Ключевые запланированные показатели достигнуты, разработаны рекомендации для работы в следующих проектах