## Slide 1
проект
«Оптимизация процесса сбора детей на прогулку с помощью алгоритмов »
Правительство
Орловской области
Администрация города Орла
период реализации: 03.04.2024 - 31.10.2024гг.
Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение
Детский сад № 61 комбинированного вида
Проект Орловской области «Эффективный регион»

## Slide 2
Проект: «Оптимизация процесса сбора детей на прогулку с помощью алгоритмов»
4. Ключевые события проекта
2. Обоснование выбора
Ключевой риск: задержка выхода детей на прогулку
Проблемы:
1.Временные потери при сборе на прогулку
2.Нарушение режима дня
3.Недостаточная самостоятельность детей при выполнении действий, предусмотренными алгоритмами
4.Необходимость стандартизации сбора на прогулку
1. Вовлеченные лица и рамки проекта
Руководитель проекта: воспитатель Машошина Е.В.
Заказчики процесса: заведующая МБДОУ Д/с №61 Возилкина Е.В.
Команда проекта: Александрова О.В. воспитатель; Ставцева Н.А. ,воспитатель; Холодова Р.П., воспитатель; Пархоменко С.Е., модератор сайта.
Владелец процесса: заместитель заведующей по УВР Кардашян Е.В.
Периметр проекта: МБДОУ Д/с №61 комбинированного вида
Границы процесса: от создания алгоритмов до размещения их в шкафчиках
1. Старт проекта – 01.04.2024
2. Диагностика и целевое состояние – 22.04.2024 – 28.06.2024
- разработка текущей карты процесса – 22.04.2024 –17.05.2024
- производственный анализ №1 – 20.05.2024 - 31.05.2024
- разработка целевой карты процесса – 03.06.2024 - 14.06.2024
3. Внедрение улучшений – 01.07.2024 – 30.09.2024
- совещание по защите подходов внедрения – 08.07.2024
- определение перечня мероприятий по реализации проекта –09.07.2024 - 12.07.2024
-внедрение и проведение мероприятий по достижению целей
проекта –15.07.2024 - 20.09.2024
- обучение участников процесса – 23.09.2024 – 27.09.2024
4. Закрепление результатов и закрытие проекта – 01.10.2024 – 31.10.2024
- производственный анализ №2 – 01.10.2024 – 11.10.2024
- завершающее совещание – 25.10.2024
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
1. Сокращение времени одевания детей на прогулку(мин) | 44 | 26
2. Увеличение времени для прогулки(мин) | 76 | 94
3. Развитие самостоятельности и взаимопомощи среди сверстников(%) | 40 | 100
3. Цели и плановый эффект

## Slide 3: Команда проекта: «Оптимизация поцесса сбора детей на прогулку с помощью алгоритмов»
Руководство проекта (непосредственно отвечающие за результат проекта, принимающие основные решения)
Команда проекта
  Кардашян Е.В.
  Заместитель заведующей по УВР
  * Руководитель проекта
  Возилкина Е.В.
  Заведующая ДОУ
Ставцева Н.А.
Воспитатель
Роль: исполнитель
Пархоменко С.Е.
Модератор официального сайта ДОУ
Роль: исполнитель
Евсеева Т.И.
Помощник воспитателя
Роль: исполнитель
*Заказчик проекта
Машошина Е.В.
воспитатель
Роль: исполнитель
Александрова О.В.
Воспитатель
Роль: исполнитель
Холодова Р.П.
Воспитатель
Роль: исполнитель
Холодова И.В.
Помощник воспитателя
Роль: исполнитель

## Slide 4: Анкетирование № 1 заказчиков процесса «Оптимизация процесса сбора детей на прогулку с помощью алгоритмов»
Итого: средний балл 2,8
Комментарии
  В случае ответа "Нет"/ "Скорее нет" – прокомментируйте.
Вопросы
Нет
Скорее нет
Скорее да
Да
3,0
2,9
2,5
2,9
1
Поддержка пользователей процесса
2
3
4
2,7
  Является ли процесс для вас простым и понятным?
2
  Удовлетворены ли Вы в целом работой процесса?
  Является ли длительность процесса для вас оптимальной?
3
  Удовлетворены ли Вы нормативной документацией по процессу(инструкции, стандарты, регламенты и т.д.)?
4
  Удовлетворены ли Вы качеством поддержки и сервиса (консультациями)?
5
Процесс
1
Открытие и подготовка ПСР-проекта
Внедрение улучшений
Диагностика и Целевое состояние
Закрепление результатов и закрытие ПСР-проекта
2
3
1
4
  Опишите предложения по совершенствованию процесса?
  Кол-во опрашиваемых: 9 чел.
  Участники анкетирования : воспитатели, помощники воспитателей, специалисты, администрация ДОУ.
  ПРИМЕЧАНИЯ:
Баллы
Ответы «Нет»/ «Скорее нет» связаны с временными потерями педагогов при сборе детей на прогулку. Недостаточная самостоятельность детей.
Стандартизация процесса сбора на прогулку (разработка образца и алгоритма раздевания и одевания)

## Slide 5: ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО СТЕНДА ПРОЕКТА «Оптимизация процесса сбора детей на прогулку с помощью алгоритмов»

## Slide 6: График этапов проекта: «Оптимизация процесса сбора детей на прогулку с помощью алгоритмов»
Возилкина Е.В.
май.
июнь.
июль.
август
сентябрь
октябрь.
  2.3. Разработка целевой (идеальной) карты процесса
  2.2. Сбор фактических данных (ПА 1)
1.1.Определение проблемы и выбор темы проекта
Возилкина Е.В.
1. Открытие и подготовка ПСР-проекта
Сроки
  МОНИТОРИНГ КЛЮЧЕВЫХ ЭТАПОВ ПРОЕКТА
  4.2. Анкетирование заказчиков №2
  4.1. Мониторинг достигнутых результатов (ПА 2)
4. Производственный контроль и Закрытие
  3.4. Обучение участников процесса
.
1.2. Определение периметра проекта и границ
Отв.
Мероприятие
  4.5. Обратная связь и поощрение
  4.4. Оценка результатов и проведение завершающего совещания
  4.3. Закрепление результатов проекта в стандартах
.
  3.3. Внедрение мероприятий
  3.2. Разработка плана мероприятий
  3.1 Совещание по защите подходов внедрения
04.04-07.04.24
  2.1. Разработка текущей карты процесса
2. Диагностика и Целевое состояние
1.8. Организация информационного стенда проекта
1.7.Проведение стартового совещания и выпуск приказа
Еженедельно
3. Внедрение
1.6. Разработка план-графика проекта
Возилкина Е.В
1.5. Формирование команды проекта
Кардашян Е.В.
.
07.04-14.04.24
1.4. Разработка карточки ПСР-проекта
1.3. Анкетирование заказчиков №1
  2.5. Оценка влияния изменений
  2.4. Определение путей достижения целевого состояния
апрель.
03.04-14.04.24
Кардашян Е.В.
07.04-10.04.24
10.04-14.04.24
Возилкина Е.В
Кардашян Е.В
10.04.-13.04.24
Кардашян Е.В
17.04-19.04.24
Возилкина Е.В
17.04.24
Кардашян Е.В.
13.04-31.10.24
Кардашян Е.В
17.04-15.05.24
Кардашян Е.В.
17.04-24.04.24
Машошина Е.В.
Кардашян Е.В
24.04-05.05.24
Возилкина Е.В.
05.05-15.05.24
Возилкина Е.В
18.05-24.05.24
Возилкина Е.В
10.05-17.05.24
Возилкина Е.В.
25.05-19.07.24
Машошина Е.В.
17.05.24
Кардашян Е.В.
18.05-24.05.24
Кардашян Е.В.
25.05-19.07.24
Кардашян Е.В.
19.06-23.06.24
Возилкина Е.В
19.07-31.10.24
Машошина Е.В.
Кардашян Е.В
04.09-08.09.24
Кардашян Е.В.
24.10-27.10.24
Кардашян Е.В.
19.07-31.10.24
31.10.24
Возилкина Е.В.
26.10-31.10.24

## Slide 7: План стартового совещания по проекту «Оптимизация процесса сбора детей на прогулку с помощью алгоритмов »
Цель встречи
  Проинформировать участников команды проекта о целях проекта, плане его реализации
  Получить комментарии, ответить на вопросы
Участники встречи
№
Темы
Время
Желаемый результат
Материалы
Ответственный
Пример реализации аналогичного проекта
10 мин.
Дать понимание команде проекта о том, как реализовывался аналогичный проект.
Убедить в необходимости и возможности реализации проекта, достижения целей
Пример реализованного проекта
Представитель предприятия, где был реализован проект
2
Общий план проекта. Роли участников команды проекта
15 мин.
Обеспечить понимание основных этапов проекта, их сроков. Объяснить роль каждого участника команды проекта
План –график проекта
Руководитель проекта
3
Цели и задачи проекта, подход к оценке результата, подход к мотивации
15 мин.
Обеспечить взаимопонимание по целям и оценке результатов
Карточка проекта
Руководитель проекта
1
Обсуждение и вопросы
15 мин.
Ответить на все вопросы участников команды проекта получить обратную связь и обеспечить полное понимание
Нет
Руководитель проекта
4
Подведение итогов, согласование протокола стартового совещания
5 мин.
Официально приступить к реализации проекта
Протокол стартового совещания
Руководитель проекта
5
  Возилкина Е.В. Холодова Р.П.
  Кардашян Е.В Холодова И.В.
  Машошина Е.В. Александрова О.В.
  Пархоменко С.Е. Евсеева Т.И.
  Ставцева Н.А.

## Slide 8: Карта текущего состояния процесса « Оптимизация процесса сбора детей на прогулку с помощью алгоритмов»
Дети одеваются на прогулку
(8-10 минут)
5 этап
р
Вышли в раздевалку, подошли к шкафчику, открывают кабинку
(1-2 минут)
Вход процесса
Устное объяснение воспитателя о порядке раздевания и размещение одежды в шкафчиках
(1-2 минуты)
1 этап
Дети раздеваются и убирают вещи в шкафчик
(5-6 минут)
2 этап
Воспитатель устно объясняет о порядке одевания вещей на прогулку
(1-2 минуты)
3 этап
Дети с воспитателем выходят на улицу
(2-3 минуты)
Выход процесса
ПРОБЛЕМЫ
Нет
Срок не регламентирован
Срок по регламенту
Продолжительность
Описание шага процесса
Брак/доработка
  - Проблема (нумерация сквозная для всего проекта)
1
2
3
1
2
3
Временная потеря
Отсутствие единой системы
ИТОГО: Время протекания процесса
(ВВП)- 44 минуты
4 этап
Дети определяют порядок одевания
(2-3 минуты)
6 этап
7 этап
Дети одевают верхнюю одежду
(5-8 минут)
Дети обувают обувь и выходят в холл
(5-8 минут)
1
1
1
2
1
3
2
1
Низкий уровень самостоятельности детей
№

## Slide 9
Картирование текущего состояния процесса
(24.04.2024г.-05.05.2024г.)
Ключевые вехи проекта «Оптимизация процесса сбора детей на прогулку с помощью алгоритмов»

## Slide 10
Сбор фактических данных.
Производственный анализ №1
Анализ и решение проблем
Проблема
Коренная причина
  Временные потери при оптимизации процесса сбора на прогулку
Предлагаемые решения
  Разработать алгоритмы сбора на прогулку
  Учить детей следовать алгоритмам
  Разработать стандарт процесса сбора на прогулку
Долгий процесс одевания на прогулку
Низкая ориентировка в шкафах для раздевания (одевания)
Отсутствие визуализации в шкафах
Отсутствие единой системы сборов на прогулку
Отсутствие наглядного алгоритма сбора на прогулку
Chart: 
| Дети одеваются на прогулку | Дети одевают верхнюю одежду, обуваются | Дети выходят на улицу
 | 10 | 16 | 8


Мониторинг ВПП по 3-ему и 4-ому этапу процесса

## Slide 11
…
Создание проекта решения о применении
ЗАО "АЭМ-технологии"
0 шаг - … дней
Вышли в раздевалку, подошли к шкафчику, открывают шкафчик
(1-2 минуты)
Вход в процесс
Воспитатель обращает внимание детей на алгоритмы
(1 минута)
1 этап
Дети раздеваются и убирают вещи в шкафчик
(2-3 минуты)
2 этап
Дети определяют порядок одевания
(1-2 минуты)
3 этап
…
0 шаг - … дней
Воспитатель обращает внимания детей на алгоритмы
(1 минута)
4 этап
Продолжительность
Исполнитель
Описание шага процесса
Дети с воспитателем выходят на улицу
(2-3 минуты)
Выход процесса
Предлагаемые решения
Карта целевого состояния процесса « Оптимизация процесса сбора детей на прогулку с помощью алгоритмов»
Итого – время целевого состояния процесса - 26 минут
Экономия времени в среднем – 40%
Воспитатель
6 этап
Дети одевают верхнюю одежду
(3-4 минуты)
Предлагаемые решения
1
2
3
№
5 этап
Дети одеваются на прогулку
(5-6 минут)
7 этап
Дети обувают обувь, выходят в холл
(3-4 минуты)
Команда проекта
Команда проекта
Воспитатель
Команда проекта
Команда проекта
Команда проекта
  Разработать алгоритмы сбора на прогулку
  Учить детей следовать алгоритмам
  Разработать стандарт процесса сбора на прогулку

## Slide 12: Ключевые вехи проекта «Оптимизация процесса сбора детей на прогулку с помощью алгоритмов»
Картирование целевого состояния процесса
(17.04.2024г.-15.05.2024г.)

## Slide 13
Как достигаем целевого состояния
№ этапа | Наименование | Длительность (текущая) | Длительность (целевая) | Предлагаемые решения (по результатам картирования и ПА№1)
1 ЭТАП | Устное объяснение воспитателя / алгоритмы сбора | 4 минуты | 2 минуты | Разработать алгоритмы сбора на прогулку
2 ЭТАП | Самообслуживание детей при сборе на прогулку | 35 минут | 19 минут | Учим детей следовать алгоритмам
3 ЭТАП | Вход / выход из процесса сбора на прогулку | 5 минут | 5 минут | Разработать стандарт процесса одевания на прогулку
ИТОГО ВПП, минуты |  | 44 | 26 | 

## Slide 14: Анализ влияния предлагаемых решений, определение рисков
№ | Предлагаемое решение | На кого и на что влияет | Какие риски вызывает | Мероприятия для компенсации рисков
1 | Разработать алгоритмы сбора на прогулку | Дети, воспитатели | Нарушение эмоциональной сферы ребенка, задержка детей выхода на прогулку, нарушение режима дня, временные потери сбора на прогулку, отсутствие навыков самообслуживания согласно алгоритмам | Формирование алгоритма сбора на прогулку
2 | Учить детей следовать алгоритмам | Дети, команда проекта |  | Разработать стандарт сбора на прогулку
3 | Разработать стандарт процесса сбора на прогулку | Дети, команда проекта |  | Проведение комплексных мероприятий для команды проекта и родителей воспитанников по формированию навыков самообслуживания

## Slide 15: План совещания по защите подходов внедрения по проекту «Оптимизация процесса сбора детей на прогулку с помощью алгоритмов»
Цель встречи
  Представить целевое состояние и предлагаемые решения заказчику процесса и заказчику проекта
  Получить одобрение/ корректировку предлагаемых решений по достижению целевого состояния процесса
Участники встречи
  Возилкина Е.В.
  Кардашян Е.В.
  Пархоменко С.Е.
  Машошина Е.В.
№
Темы
Время
Желаемый результат
Материалы
Ответственный
Представление целевого состояния процесса (идеального и целевого, для проектов по оптимизации потоков)
10 мин.
Обеспечить понимание и одобрение целевого состояния процесса (идеального и целевого, для проектов по оптимизации потоков)
Карта процесса целевого состояния (идеального и целевого, для проектов по оптимизации потоков)
Руководитель проекта
Участники команды проекта
2
Перечень предлагаемых решений с оценками путей достижения целей, влияния и рисков
Руководитель проекта
Участники команды проекта
Представление предлагаемых решений по достижению целевого состояния
15 мин.
Обеспечить понимание необходимости каждого предлагаемого решения
3
Цели и задачи проекта, проблематика текущего состояния процесса
5 мин.
Информировать о проблематике текущего состояния и необходимости улучшений
Карточка проекта.
Карта процесса текущего состояния
ПА №1
Руководитель проекта
1
Получение одобрения/ корректировки целевого состояния и предлагаемых решений
15 мин.
Целевое состояние и все предлагаемые решения одобрены
Нет
Заказчик процесса и заказчик проекта
4
  Александрова О.В.
  Евсеева Т.И.
  Холодова Р.П.
  Ставцева Н.А.
  Холодова И.В.

## Slide 16: План мероприятий по проекту «Оптимизация процесса сбора детей на прогулку с помощью алгоритмов»
План мероприятий по проекту «Оптимизация процесса размещения информации на сайте, в мессенджерах и социальных сетях МБДОУ Детский сад №61 комбинированного вида» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
№ | № | Проблема | Мероприятие | Эффект | Отв. | Сроки | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | статус
 |  |  |  |  |  |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | Сент/октя |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 03-17 | 17-24 | 01-15 | 15-25 | 22-25 | 28 | 01-15 | 06-28 | 01-18 | 18-31 | 01-30 | 01- 31 | 
1 | 1. |  | Старт проекта. Разработка паспорта проекта |  |  | 03.04.24-17.04.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 17.04.24-24.04.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 17.04.24-15.05.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 5. |  |  |  |  | 17.05.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 6. |  |  |  |  | 25.05.24-03.10.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
… | 7. |  |  |  | Возилкина Е.В. | 04.09.24-08.09.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 8. |  |  |  |  | 31.10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  - Выполнено; - Выполнено с замечаниями (выполняется с отставанием); - Не выполнено; - Срок не наступил
Задержка выхода детей на прогулку
Возилкина Е.В.
Анализ текущей ситуации.
Картирование процесса
Команда проекта
Разработка карты текущего и целевого состояния процесса
Кардашян Е.В.
Выявление коренных причин проблем, формирование предложений по их решению
Кардашян Е.В.
Защита выработанных
предложений по совершен-
ствованию плана мероприятий
Возилкина Е.В.
Реализация плана
мероприятий
Команда проекта
Контроль(производственный
Анализ) и стандартизация
результата
Закрытие проекта
Возилкина Е.В.
Сокращение времени одевания детей на прогулку
Увеличение времени для прогулки
Развитие самостоятельности и взаимопомощи среди сверстников

## Slide 17: Мониторинг достигнутых результатов. Производственный анализ №2
Мониторинг ВПП по каждому этапу процесса
Анализ и решение проблем
Проблема
Коренная причина
Предлагаемые решения
Chart: 
| Дети одеваются на прогулку | Дети одевают верхнюю одежду, обуваются | Дети выходят на улицу
 | 11 | 16 | 8


  Долгий процесс одевания на прогулку
  Низкая ориентировка в шкафах для раздевания (одевания)
  Отсутствие визуализации в шкафах
  Отсутствие единой системы сборов на прогулку
  Отсутствие наглядного алгоритма сбора на прогулку
  Временные потери при оптимизации процесса сбора на прогулку
  Разработать алгоритмы сбора на прогулку
  Учить детей следовать алгоритмам
  Разработать стандарт процесса сбора на прогулку

## Slide 18: Анкетирование №2 заказчиков по процессу «Оптимизация процесса сбора детей на прогулку с помощью алгоритмов»
Комментарии
  В случае ответа "Нет"/ "Скорее нет" – прокомментируйте.
Вопросы
Нет
Скорее нет
Скорее да
Да
1
Поддержка пользователей процесса
2
3
4
  Является ли процесс для вас простым и понятным?
2
  Удовлетворены ли Вы в целом работой процесса?
  Является ли длительность процесса для вас оптимальной?
3
  Удовлетворены ли Вы нормативной документацией по процессу (инструкции, стандарты, регламенты и т.д.)?
4
  Удовлетворены ли Вы качеством поддержки и сервиса (консультациями)?
5
Процесс
1
Опишите предложения по совершенствованию процесса?
ПРИМЕЧАНИЯ:
Баллы
Итого: средний балл 3,72
  Кол-во опрашиваемых 9 чел.
  Участники анкетирования: воспитатели, помощник воспитателя, специалисты, администрация ДОУ
3,7
4,0
3,2
4,0
3,7

## Slide 19: Ключевые вехи проекта «Оптимизация процесса сбора детей на прогулку с помощью алгоритмов»
Приобретение дидактических игр и наглядного пособия

## Slide 20: Ключевые вехи проекта «Оптимизация процесса сбора детей на прогулку с помощью алгоритмов»
Создание консультаций для родителей

## Slide 21: Ключевые вехи проекта «Оптимизация процесса сбора детей на прогулку с помощью алгоритмов»
Разработка алгоритмов одевания

## Slide 22: Ключевые вехи проекта «Оптимизация процесса сбора детей на прогулку с помощью алгоритмов»
Сюжетно-ролевая игра «Семья», «Магазин одежды», «Ателье»

## Slide 23: Ключевые вехи проекта «Оптимизация процесса сбора детей на прогулку с помощью алгоритмов»
Дидактическая игра «Магнитная одевашка»

## Slide 24: Ключевые вехи проекта «Оптимизация процесса сбора детей на прогулку с помощью алгоритмов»
Дидактическая игра «Кукла вырезная»

## Slide 25: Ключевые вехи проекта «Оптимизация процесса сбора детей на прогулку с помощью алгоритмов»
Использование дидактических игр и наглядного материала в НОД и режимных моментах

## Slide 26: Ключевые вехи проекта «Оптимизация процесса сбора детей на прогулку с помощью алгоритмов»
Использование дидактических игр и наглядного материала в НОД и режимных моментах

## Slide 27: Ключевые вехи проекта «Оптимизация процесса сбора детей на прогулку с помощью алгоритмов»
Использование дидактических игр и наглядного материала в НОД и режимных моментах

## Slide 28: Ключевые вехи проекта «Оптимизация процесса сбора детей на прогулку с помощью алгоритмов»
Групповое родительское собрание

## Slide 29: ПРОЕКТ «Оптимизация процесса сбора детей на прогулку с помощью алгоритмов»
Уменьшение временных потерь сбора на прогулку
Увеличение времени прогулки
Повышение навыков самостоятельности детей и взаимопомощи среди сверстников
 | Текущее состояние | Целевое состояние | Достигнутый результат
Уменьшение временных потерь сбора на прогулку | 44 минуты | 26 минут | Разработан алгоритм сбора на прогулку, разработана единая система сбора на прогулку, повышен уровень самостоятельности детей, уменьшены временные затраты сбора на прогулку
Увеличение времени прогулки | 76 минут | 94 минуты | 
Повышение навыков самостоятельности детей и взаимопомощи среди сверстников | 40 % | 100 % | 
Chart: 
После улучшений | 0.8 | 0.15 | 0.35
Chart: 
| Кв. 3
До улучшений | 1.1 | 0.5 | 0.3
40 %
44 минуты

## Slide 30: ПРОЕКТ «Оптимизация процесса сбора детей на прогулку с помощью алгоритмов»
Достигнутые результаты
До реализации
ПСР-проекта
После реализации
ПСР-проекта
ВВП (время протекания процесса)
Минимум – 30 мин.
Максимум – 44 мин.
ВВП (время протекания процесса)
Минимум – 19 мин.
Максимум – 26 мин.
Экономия времени
Минимум – 11 мин.
Максимум – 18 мин.

## Slide 31: ПРОЕКТ «Оптимизация процесса сбора детей на прогулку с помощью алгоритмов»
БЫЛО СТАЛО

## Slide 32: ПРОЕКТ «Оптимизация процесса сбора детей на прогулку с помощью алгоритмов »
Этапы | Критерии соответствия | Оценка
1. Открытие ПСР-проекта | 1.1Блок «Вовлеченные лица и рамки проекта» в карточке ПСР-проекта не имеет методологических ошибок 1.2 В карточке ПСР-проекта представлено достаточное обоснование для понимания,зачем и почему важна его реализация *1.3.В карточке ПСР-проекта представлены правильные оцифрованные цели 1.4.Ключевые события в карточке ПСР-проекта соответствуют стандартной форме | 100%
2.Анкетирование заказчиков №1 и №2 | 2.1Представлены заполненные анкеты 2.2Анкета содержит 5 вопросов из методических рекомендаций по реализации ПСР-проекта. 2.3В анкетировании №1 и №2 участвовали одни и те же сотрудники 2.4.Анкетирование прошли заказчики процесса,указанные в акрточке ПСР- проекта | 100%
3.Картирование текущего и целевого состояния процесса (разработка ПСЦ) | 3.1.Руководитель проекта представил детализированные карты ПСР(текущую и целевую) на информационном стенде проекта 3.2.На картах ПСР (текущей и целевой) указаны входы и выходы процесса, все этапы/шаги процесса и их взаимосвязи 3.3Карты ПСР (текущие и целевые) содержат показатели процесса(ВПП и тд.) по каждому шагу/и в целом по процессу 3.4.На карте ПСР (текущей)указаны все потери, проблемы, выявленные в процессе картирования 3.5Карта ПСР (целевая) учитывает все возможные улучшения процесса, включая решение проблем, за период реализации проекта | 100%
4.Производственный анализ(ПА)№1 и №2 | 4.1.Для проведения замеров использованы листы ПА, представлены замеры 4.2.В ПА представлены корректные границы процесса, связанные с целями ПСР-проекта и картами ПСЦ 4.3.Колебания показателей по результатам ПА проанализированы, выявлены коренные причины и разработаны корректирующие мероприятия | 100%
5.Реализация плана мероприятий, внесение изменений в стандарты процессов и ЛНА | *5.1. Запланированные мероприятия по достижению целей ПСР-проекта реализованы. 5.2.План визуализирован на инфостенде и не дублирует общий план-график проекта и ключевые события из карточки проекта 5.3.Проведена оцифровка эффекта всех мероприятий, влияющих на достижение целей проекта(определен их вклад) 5.4.План включает разработку/изменение стандартов(ЛНА),информирование/обучение участников улучшаемого процесса 5.6.План детализирован до уровня задач конкретному исполнителю, длительность любой задачи в плане не превышает 2 недель 5.7.Руководитель проекта проводит промежуточную оценку исполнения плана не реже 1 раза в неделю, ведется анализ отклонений. | 100%
6.Подведение итогов проекта | *6.1.Заказчики получают улучшение процесса. Руководитель проекта понимает дальнейшие шаги по совершенствованию процесса 6.2.По результатам ПСР-проекта поощрены наиболее активные участники 6.3.При подведении итогов анализируются «уроки ПСР-проекта» *- отсекающий пункт для текущего этапа ПСР-проект соответствует методическим рекомендациям по реализации ПСР-на: | 100% 100%
Оценка результатов проекта и проведение завершающего совещания